## Feuil1
Project
2024-07-09 | Création d'un projet React et installation des packages, etc. | Finis
2024-07-10 | Création d'une page de connexion ( login ) et intégration del'API d'authentification (page responsive). | Finis
2024-07-11 | Page d'accueil après authentification (utilisateur) : affichage du profil, des articles, des livres et des formulaires pour ajouter des articles et des livres de l'utilisateur authentifié. | Finis
2024-07-12 |  | Finis
2024-07-13 |  | Finis
2024-07-14 |  | Finis
2024-07-15 | Intégrer l'API pour récupérer les informations de l'utilisateur, des articles et des livres, afin de les afficher sur la page d'accueil. | Finis
2024-07-16 | J'ai appliqué la fonction de déconnexion et le système de validation pour tous les champs de saisie. J'ai également affiché une alerte pour indiquer l'ajout réussi et préparé une image pour la barre de navigation supérieure. | Finis
2024-07-17 | Changez les méthodes pour ordonner par ID en ordre décroissant et ajoutez les formulaires en arabe (articles et livres). | Finis
2024-07-18 | J'ai préparé la page de connexion et j'ai terminé l'interface de la page profil. J'ai ajouté le rôle dans la table des utilisateurs et j'ai créé une page pour le chef d'équipe. J'ai affiché son profil, ses articles et ses livres. J'ai également affiché tous les utilisateurs appartenant à la même équipe. J'ai mis une condition après la connexion pour vérifier si la personne authentifiée est un professeur, un chef d'équipe, un chef de laboratoire ou un administrateur. Chaque type a été redirigé vers une route différente. | Finis
2024-07-19 | J'ai créé une table qui affiche tous les utilisateurs dans la même équipe et, dans chaque colonne d'un utilisateur, j'ai créé deux boutons pour afficher ses livres et articles. | Finis
2024-07-20 | week end | Finis
2024-07-21 | week end | Finis
2024-07-22 | Récupérer pour chaque utilisateur authentifié ses articles et livres personnels, ainsi que tous les articles et livres de la même équipe. | Finis
2024-07-23 | intégrer un template d'administration et de finaliser le système CRUD des utilisateurs. | Finis
2024-07-24 | J'ai préparé Side de template d'administration et afficher l'utilisateur authentifié avec un bouton de déconnexion. J'ai également préparé la page des articles. | Finis
2024-07-25 | Finalisation de la page des articles et des équipes avec le système CRUD (avec le design). | Finis
2024-07-26 | J'ai fini les laboratoires et les livres dans le tableau de bord. L'application est prête à 90% | Finis
2024-07-27 | week end | Finis
2024-07-28 | week end | Finis
2024-07-29 |  | Finis
2024-07-30 | fete du trone | Finis
2024-07-31 | J'ai ajouté sur la page des articles (dashboard) un système de filtrage par année, laboratoire, et équipe, avec un bouton pour télécharger tous les articles au format Excel. | Finis
2024-08-01 | vacances | Finis
2024-08-02 | vacances | Finis
2024-08-03 | Ajouter des ( card ) sur les pages du chef d'équipe et du chef de laboratoire pour afficher le nombre d'articles dans l'équipe spécifiée, le nombre de livres, ainsi que les membres associés à cette équipe. | Finis
2024-08-04 | vacances | Finis
2024-08-05 | vacances | Finis
2024-08-06 | J'ai créé une page de statistiques dans le dashboard qui affiche le nombre d'articles, de livres, de membres, d'équipes, et de laboratoires présents dans la base de données. | Finis
2024-08-07 | vacances | Finis
2024-08-08 | vacances | Finis
2024-08-09 | vacances | Finis
2024-08-10 | vacances | Finis
2024-08-11 | vacances | Finis
2024-08-12 | J'ai ajouté le nom du laboratoire et de l'équipe en grand format sur les pages du chef d'équipe et du chef de laboratoire. De plus, j'ai ajouté une fonctionnalité pour le chef d'équipe permettant d'ajouter des articles ou des livres en relation avec un utilisateur spécifié de son équipe. La même fonctionnalité est disponible pour le chef de laboratoire. | Finis
2024-08-13 | J'ai ajouté un système CRUD sur les pages du chef d'équipe et du chef de laboratoire, avec des permissions restreintes aux utilisateurs liés à la même équipe ou au même laboratoire. | Finis
2024-08-14 | journée de Oued Ed-Dahab | Finis
2024-08-15 | Dans la section des membres des pages du chef d'équipe et du chef de laboratoire, j'ai ajouté la possibilité de modifier les informations, de changer le mot de passe, et de supprimer un utilisateur spécifié dans l'équipe ou le laboratoire. | Finis
2024-08-16 | Après avoir fini la page Chef d'équipe, j'ai généré la page Chef de laboratoire en utilisant le même principe, en changeant simplement les titres et les URLs (API). | Finis
2024-08-17 | J'ai séparé les balises div dans chaque composant pour une meilleure visualisation du projet et un code plus propre ( CLEAN CODE ) | Finis
2024-08-18 | J'ai ajouté une barre qui affiche l'équipe et le laboratoire de l'utilisateur authentifié en grand format. J'ai également ajouté des fonctionnalités de modification et de changement de mot de passe dans la carte de profil. | Finis
2024-08-19 | Dans le back-office, dans la liste des utilisateurs, j'ai changé le fond de la personne authentifiée pour qu'elle puisse modifier ses informations. | Finis
2024-08-20 | Sur la page des statistiques, j'ai affiché des cartes montrant le total des articles, des livres, des membres, des équipes et des laboratoires. J'ai également ajouté un graphique pour afficher le nombre de livres et d'articles de chaque professeur. | Finis
2024-08-21 | jour férié | Finis
2024-08-22 | jour férié | Finis
2024-08-23 | Dans la partie laboratoire, j'ai supprimé la carte de suppression des utilisateurs et ajouté un système de filtrage par équipes pour les membres. | Finis
2024-08-24 | Dans la partie laboratoire, j'ai ajouté une carte pour afficher le nombre d'équipes dans ce laboratoire et une liste des équipes avec un système CRUD. | Finis
2024-08-25 | Dans le back-office, j'ai ajouté un graphique pour afficher le nombre de livres et d'articles pour chaque équipe, ainsi qu'un graphique pour afficher le nombre de livres et d'articles pour chaque laboratoire. | Finis
2024-08-26
2024-08-27